## 受入テスト仕様書（BCP災対訓練）
【受入テスト仕様書兼テスト結果報告書】BCP災対訓練作業 | [11 empty] | NECネッツエスアイ
2023-01-11
項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 実施方法 | 期待値 | 作業前 | BCP切替後 | 作業後 | 確認者 | 確認日 | コマンド | 備考
[6 empty] | nafw1001 | nafw1001 | nafw1001
ファイアウォール
1 | 機器状態確認 | ランプ確認 | LEDランプ | 目視にてLEDランプを確認 | PWR：緑色点灯 STS：緑色点灯 FAN：緑色点灯 HA ：消灯 ALM：消灯 TMP：緑色点灯 | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
2 |  |  | ポートランプ：1 | Port1のポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
3 |  |  | ポートランプ：2 | Port2へLANケーブルを接続（PCを直結） | 点灯すること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
4 |  |  | ポートランプ：3 | Port3のポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
5 |  |  | ポートランプ：4 | Port4のポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
6 |  |  | ポートランプ：5 | Port5のポートランプを目視で確認 | 点灯していないこと→点灯していること→点灯していないこと | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
7 |  |  | ポートランプ：6 | Port6のポートランプを目視で確認 | 点灯していないこと→点灯していること→点灯していないこと | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
8 |  |  | ポートランプ：7 | Port7のポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
9 |  |  | ポートランプ：8 | Port8のポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
10 |  |  | ポートランプ：MGT | MGTのポートランプを目視で確認 | 点灯していること | OK | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
11 |  | インターフェイス状態 | ethernet1/1 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show interface all
12 |  |  | ethernet1/2 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップすること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
13 |  |  | ethernet1/3 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
14 |  |  | ethernet1/4 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
15 |  |  | ethernet1/5 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | リンクダウン→1000M/fullアップ→リンクダウンすること | - ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
16 |  |  | ethernet1/6 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | リンクダウン→1000M/fullアップ→リンクダウンすること | - ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
17 |  |  | ethernet1/7 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
18 |  |  | ethernet1/8 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
19 |  |  | MGT | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | リンクアップしていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show interface management
20 |  |  | 仮想：ae1 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | ae1がEnableになっていること ethernet1/3,1/4がMemberとして表示されること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show interface all
21 |  | リソース状態 | CPU使用率 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 50%未満であること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show running resource-monitor
22 |  |  | 同時セッション数 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 125,000未満であること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show session info
23 | 疎通確認 | PING応答 | external | FWからWANルータ（114.160.83.230）へPING | PING応答があること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | ping source 114.160.83.229 host 114.160.83.230 | 対向先設定などによりPING応答がない場合は、 ARP取得できていることが確認できればOKとする
24 |  |  | dmz | FWから疑似DMZサーバ（10.130.1.3）へPING | PING応答がないこと→PING応答があること→PING応答があること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | ping source 10.130.254.254 host 10.130.1.3
25 |  |  | intra | FWから疑似L3スイッチ（10.103.254.254）へPING | PING応答がないこと→PING応答があること→PING応答があること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | ping source 10.103.1.1 host 10.100.1.3
26 | 機器通信 | NW基本通信 | 時刻同期 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | NTP時刻同期できていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | show ntp | status がsynched となっていること
27 |  |  | 名前解決 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 名前解決できていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14 | ping source 114.160.83.229 host www.yahoo.co.jp | グローバルIPアドレスが表示されping応答があること
28 |  |  | updateサーバ接続 | [Device] -> [ダイナミック更新] 「今すぐチェック」をクリック | 「最終チェック」の日時が更新されること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
29 | 通信確認 | ログ確認 | システムイベントログ確認 | [Monitor] -> [ログ] -> [システム] | システムイベントログが出力されていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
30 |  |  | 通信ログ確認 | [Monitor] -> [ログ] -> [トラフィック] | トラフィックログが出力されていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
31 |  |  | 脅威防御ログ確認 | [Monitor] -> [ログ] -> [脅威] | 脅威が発生している場合、脅威防御（IPS、アンチウイルス、 アンチスパイウェア）ログが出力されていること | OK ※1 | OK | OK | 永嶋 | 2023-01-14
ルータ
32 | 機器状態確認 | ランプ確認 | LEDランプ | 目視にてLEDランプを確認 | LEDランプが正しく点灯している事 PWR LED：緑点灯 ALM LED：消灯 BSY LED：消灯 VPN LED：消灯 PPP LED：緑点灯 BAK LED：消灯 | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14
33 |  |  | ポートランプ：GE 0 | GE 0 | 点灯していること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14
34 |  |  | ポートランプ：GE 1.1 | GE 1.1 | 点灯していること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14
35 |  | インターフェイス状態 | GE 0.1 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14 | show interfaces
36 |  |  | GE 1.1 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 1000M/fullでアップしていること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14
37 |  | リソース状態 | CPU使用率 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 50%未満であること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14 | show utilization
38 |  |  | メモリ使用率 | CLIコマンドを入力し出力結果を確認 | 50%未満であること | OK | OK | OK | 齊藤 | 2023-01-14 | show memory
※1 作業の進捗が前倒しで進んでいたため、事前確認の一部はBCP切り替え直後のサーバ起動前に状態確認を実施