## 表紙(縦)
○○株式会社 御中
平成２９年度 ファイアウォール機器調達
テスト実施計画書
2017-08-24
KCCSモバイルエンジニアリング株式会社

## 1.作業概要
■テスト実施計画書
（１）テスト体制と役割
| テスト体制 |  | 担当者 | 役割
| テスト管理者 |  |  | テスト計画策定、進捗管理、テスト完了判断
| テスト設計者 |  |  | 単体テスト仕様書策定、チェックリスト策定、品質監視、評価
| テスト実施者 |  |  | チェックリストに基づくテスト実施
結果の確認、記録
※ＰＪ体制は【別紙１】に示す
（２）テスト範囲
| テスト項目 |  | テスト範囲
| 単体テスト |  | 動作確認（単体環境）
機能確認（擬似評価環境）
※単体テスト：単体テスト仕様書に詳細を記す。
（３）テスト目的及び合否判定基準
| テスト項目 |  | テスト目的及び合否判定基準
| 単体テスト | 動作確認 | 外観確認 | ：外観に損傷がないこと
|  |  | 起動確認 | ：電源ON/OFFが正常にでき、起動時ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示されないこと
|  |  | 異音確認 | ：機器電源ON時、異音がしないこと
|  |  | OSｼﾘｱﾙ確認 | ：OSｿﾌﾄｳｪｱVer、ｼﾘｱﾙ番号の確認
|  |  | ﾘﾝｸ確認 | ：全てのｲﾝﾀﾌｪｰｽがﾘﾝｸｱｯﾌﾟ可能であること
|  |  | ｺﾝﾌｨｸﾞ確認 | ：ｺﾝﾌｨｸﾞが正常に投入されていること
|  |  | ﾊﾞｯﾃﾘｰ確認 | ：停電時、UPSによりFWが10分以上動作可能なこと
|  | 機能確認 | NAT機能 | ：正常にIPｱﾄﾞﾚｽが変換されること
|  |  | ﾎﾟﾘｼｰ機能 | ：end-endの通信において正常にFWﾎﾟﾘｼｰが動作すること
|  |  | 管理機能 | ：SNMP,TELNET,HTTP,NTPができること
|  |  | ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ機能 | ：正常にｽﾀﾃｨｯｸﾙｰﾄが動作すること
※単体テスト：単体テスト仕様書に詳細を記す。
（４）テストスケジュール（予定）
| テスト項目 |  | 新潟スケジュール |  | 北海道スケジュール
| 単体テスト | 動作確認
機能確認
（５）テスト環境
| テスト項目 |  | テスト環境
| 単体テスト |  | 単体環境、擬似評価環境 ※【別紙２】に示す

## 【別紙１】ＰＪ体制
【別紙１】平成２９年度 ファイアウォール機器調達 体制表

## 【別紙２】単体テスト環境
【別紙２】 単体テスト環境
場所：株式会社 評価室
| ZONE | ネットワークアドレス |  | マスク | 備考
| Untrust | 10.144.16.0 |  | 20
| DMZ_Togo | 10.58.33.192 |  | 29
| Trust_Togo | 10.58.33.128 |  | 26
| DMZ_SIGMAS | 192.168.0.0 |  | 24
| Trust_SIGMAS | 10.58.48.0 |  | 27
| インターフェース | 変換元IPアドレス |  | 変換後IPアドレス
| p5 | 10.58.48.4 |  | 192.168.0.4
| p5 | 10.58.48.12 |  | 192.168.0.3
| p1 | 10.144.22.5 |  | 192.168.0.3
| p1 | 10.144.22.6 |  | 192.168.0.4
| p1 | 10.144.22.247 |  | 10.58.33.195
| 機種 |  |  | OSバージョン |  | 備考
| 協定FW | Fortigate 60E |  | 5.4.5 |  | 本番機
| 協定FW用UPS | SMT1200RMJ1U5W |  | - |  | 本番機
| L3スイッチ | Catalyst 3560 |  | 12.2 |  | 検証機
| NTPサーバ | Cisco 2600 |  | 12.3(15b) |  | 検証機
| ZONE | VLAN ID | ネットワークアドレス |  | マスク | 備考
| UnTrust | - | 10.24.16.0 |  | 20
| Trust_SIGMAS | 330 | 10.26.36.160 |  | 29
| Trust_SIGMAS | 121 | 10.26.48.0 |  | 25
| DMZ_SIGMAS | 100 | 192.24.61.0 |  | 24
| Trust_Kisyo | 102 | 10.26.49.64 |  | 28
| DMZ_Kisyo | 103 | 10.26.49.80 |  | 30
| Trust_Togo | 810 | 10.26.38.0 |  | 26
| DMZ_Togo | 811 | 10.26.38.120 |  | 29
| インターフェース (VLAN ID) | 変換元IPアドレス |  | 変換後IPアドレス
| p1 | 10.24.22.19 |  | 192.24.61.21
| p1 | 10.24.22.20 |  | 192.24.61.31
| p2(103) | 10.26.48.31 |  | 192.24.61.31
| p2(102) | 10.26.36.165 |  | 192.24.61.21
| p2(811) | 10.26.38.20 |  | 10.26.38.122
| p1 | 10.24.22.16 |  | 10.26.38.122
| p2(103) | 10.26.48.21 |  | 192.24.61.21
| p1 | 10.24.22.18 |  | 10.26.49.81
| p2(810) | 10.26.49.73 |  | 10.26.49.81
| p2(121) | any |  | 10.26.49.73
| p2(811) | any |  | 10.26.38.20
凡例
：評価対象機器
：KCME準備機器
モニタWEB
サーバ#2
新潟支社
L3スイッチ
支社個別
L2-SW
シグマスサーバ
/車両管理サーバ
1層共有
L2-SW
SNMP
マネージャ
NTP
サーバ
e0/3
e0/4
p1
p2
e3/8
16.254
22.248
10.16.194.6
10.16.241.2
.29
.11
.254
.149
.194
p2
p4
p3
p5
p1
.195
.150
.3
.4
e0/1
e0/23
e0/24
ACコンセント
新設UPS
新潟支社協定FW
fortigate 60E
NTP
サーバ
L3スイッチ#02
L2スイッチ
SNMP
マネージャ
北海道支社FW#01
fortigate 60E
北海道支社FW#02
fortigate 60E
中央局LAN
L3-SW #1
施設
L2-SW #4
施設
L2-SW #3
気象モニタ
WEBサーバ2
モニタLAN
L2-SW
モニタサーバ
情報交換LAN
L3-SW #1
ACコンセント
新設UPS #1
ACコンセント
新設UPS #2
.163
.164
.125
.1
.71
.67
.81
.82
.3
.19
.121
VLAN811
VLAN810
VLAN103
VLAN102
VLAN 100
VLAN 121
VLAN330
p1
p1
p2
p2
北海道
10.16.194.6
10.16.241.2
FW用L2スイッチ#01
FW用L2スイッチ#02
L3スイッチ#01
.122
.124
.2

## 体制表 (岩槻居るVer) (hidden)
５．連絡体制表
現場代理人：国分 哲也 (090-2250-0885)
作業者：古池 温康 (080-5378-7099)
千葉管理事務所 通信機械室
報告
連絡
指示
作業者：窪田 豊 (090-1216-2950)
成田IC、富里IC、佐倉IC、四街道IC、
習志野TB、船橋TB、原木IC 通信機械室
報告
連絡
指示
業務電話 4084
外線電話 043-259-5224
施設課長 ：澗潟殿
施設担当 ：鵜川殿
施工管理員：藤原殿、山本殿、淺井殿、
上松殿
関東支社 千葉管理事務所
作業責任者：林 友輝 (090-4429-4960)
作業者：賀集 真唆充 (090-1216-2967)
岩槻中央局 施設制御室
業務電話 6052・6053
外線電話 048-757-5286
サブリーダ：長岡谷殿
施設担当 ：徳田殿、中山殿
施工管理員：平林殿、町田殿、高橋殿、
高田殿、池野殿、矢島殿
関東支社 管制高度化チーム
報告
連絡
指示
報告
連絡
報告
連絡

## 試験リスト(※成績書に含める) (hidden)
試験リスト
| 試験番号 | 試験名称 | 対象 |  | 備考
千葉
| ①-1 | 回線設定(コンフィグ投入) | ○
| ①-2 | 回線設定(ステータス確認) | ○
| ①-3 | 回線設定(設定保存) | ○ | ○
| ②-1 | 対向試験 | ○ | ○
| - | ポート監視 | ○ | ○
凡例 ○：試験対象
成績書 提出対象