## 表紙
システム名 |  | ドキュメントID | ドキュメント名 |  | 作成者 | 作成日
○○システム構築 |  | ODS-TMP1005 | 運用テスト仕様書兼報告書 |  | 運用課 △ | 2019-03-18
[5 empty] | 改訂者 | 改訂日
[5 empty] | 運用課 △ | 2019-03-18
△株式会社 御中
運用テスト仕様書兼報告書
X.X.X 版
○○株式会社
SAMPLE

## 改訂履歴
システム名 |  |  |  | ドキュメントID | ドキュメント名 | 作成者 | 作成日
○○システム構築 |  |  |  | ODS-TMP1005 | 運用テスト仕様書兼報告書 | 運用課 △ | 2019-03-18
[6 empty] | 改訂者 | 改訂日
[6 empty] | 運用課 △ | 2019-03-18
■改訂履歴
| No. | 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 | 備考
| 1 | 1.0.0 | 2019-03-18 | 運用課 △ | 初版（新規作成） | －
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SAMPLE

## １．はじめに
システム名 |  |  |  | ドキュメントID | ドキュメント名 | 作成者 | 作成日
○○システム構築 |  |  |  | ODS-TMP1005 | 運用テスト仕様書兼報告書 | 運用課 △ | 2019-03-18
[6 empty] | 改訂者 | 改訂日
[6 empty] | 運用課 △ | 2019-03-18
1. はじめに
1.1 本書の目的
本書は、○○システムの構築完了後、運用課による実機、および操作手順書を基に運用テストを実施し、操作手順書の正確性を確認した結果を記録するための資料となる。
1.2 手順書確認テストの判定基準
構築業者より作成された操作手順書を参照し、想定している項目が含まれた手順書であること。
1.3 運用サイクルテストの判定基準
○○システムの運用員は、構築が完了した実機を使用し、「３．運用サイクルテスト」を基に運用テストを実施する。 運用サイクルテストでは、○○システム運用作業を行うために必要な操作、および運用作業が可能なことを確認する。 ただし、○○システムの構成において、運用サイクルテストを実施することが厳しい場合、手順を確認するまでとする。
SAMPLE

## ２．操作手順書確認テスト
２．操作手順書の確認テスト
No. | 機能 | テスト概要 | 正常結果 | 実施日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 実施結果 | 実施者 | 確認者 | 備考
1.物理環境
1-1.サーバ機器
1-1 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるサーバ機器の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | サーバ機器の「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-2.仮想用共有ディスク装置
1-2 | 操作手順書の確認 | 物理環境による仮想用共有ディスク装置の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | 仮想用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-3.バックアップ用共有ディスク装置
1-3 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるバックアップ用共有ディスク装置の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | バックアップ用共有ディスク装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-4.バックアップ用テープ装置
1-4 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるバックアップ用テープ装置の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | バックアップ用テープ装置の「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-5.L2スイッチ
1-5 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるL2スイッチの手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | L2スイッチの「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-6.FC-SANスイッチ
1-6 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるFC-SANスイッチの手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | FC-SANスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
1-7.KVMコンソール
1-7 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるKVMコンソールの手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | KVMコンソール「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | KVMコンソール「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
1-８.IP-KVMスイッチ
1-8 | 操作手順書の確認 | 物理環境によるIP-KVMスイッチの手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料： 「物理環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止確認（リモート含む） | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「起動/停止確認（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 ※目視及びリモート接続によるインジケータ確認若しくはインジケータ確認に相当する確認手順を含む | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | IP-KVMスイッチ「物理環境操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
2.ロードバランサー
2-1.ロードバランサー
2-1 | 操作手順書の確認 | ロードバランサーの手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「ロードバランサー操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.機器構成の概要 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「機器構成の概要」が含まれていること
|  | 2.起動/停止順序 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「起動/停止順序」が含まれていること
|  | 3.起動/停止（リモート含む） | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「起動/停止（リモート含む）」が含まれていること
|  | 4.再起動手順と再起動時の注意点 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「再起動手順と再起動時の注意点」が含まれていること
|  | 5.正常性確認 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 6.設定変更 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「設定変更」が含まれていること
|  | 7.分散ルールの設定/変更/削除 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「分散ルールの設定/変更/削除」が含まれていること
|  | 8.NATルールの設定/変更/削除 | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「NATルールの設定/変更/削除」が含まれていること
|  | 9.Active-Standbyの切り替え | 「ロードバランサー操作手順書」において、項目に「Active-Standbyの切り替え」が含まれていること
3.管理コンソール
3-1.管理コンソール（すべての管理コンソール）
3-1 | 操作手順書の確認 | 管理コンソール（すべての管理コンソール）の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「管理コンソール操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.管理コンソールの概要 | 「管理コンソール操作手順書」において、項目に「管理コンソールの概要」が含まれていること
|  | 2.管理用クライアントソフトのインストール/設定、 及びアンインストール | 「管理コンソール操作手順書」において、項目に「管理用クライアントソフトのインストール/設定、及びアンインストール」が含まれていること
|  | 3.ログイン/ログオフ | 「管理コンソール操作手順書」において、項目に「ログイン/ログオフ」が含まれていること
|  | 4.ユーザー追加/パスワード変更/削除 | 「管理コンソール操作手順書」において、項目に「ユーザー追加/パスワード変更/削除」が含まれていること
|  | 5.ロールの追加/削除/割り当て | 「管理コンソール操作手順書」において、項目に「ロールの追加/削除/割り当て」が含まれていること
4.仮想環境
4-1.仮想環境
4-1 | 操作手順書の確認 | 仮想環境の手順書において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「仮想環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.仮想環境の概要 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想環境の概要」が含まれていること
|  | 2.正常性確認 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「正常性確認」が含まれていること
|  | 3.VMHA の作成/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「VMHA の作成/変更/削除」が含まれていること
|  | 4.仮想スイッチの追加/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想スイッチの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 5.仮想マシンの追加/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 6.仮想マシンへの光学メディア 装着/取り外し | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンへの光学メディア 装着/取り外し」が含まれていること
|  | 7.仮想マシンへのUSBストレージデバイスの装着/取り外し | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンへのUSB ストレージデバイスの装着/取り外し」が含まれていること
|  | 8.仮想マシンの起動/停止/再起動/リセット | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンの起動/停止/再起動/リセット」が含まれていること
|  | 9.仮想マシンの仮想コンソールへのアクセス/操作の終了 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンの仮想コンソールへのアクセス/操作の終了」が含まれていること
|  | 10.仮想マシンの移動(vMotion) | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシンの移動(vMotion)」が含まれていること
|  | 11.スナップショットの取得/削除/統合 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「スナップショットの取得/削除/統合」が含まれていること
|  | 12.テンプレートの作成/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「テンプレートの作成/変更/削除」が含まれていること
|  | 13.テンプレートからのデプロイ | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「テンプレートからのデプロイ」が含まれていること
|  | 14.仮想マシン リソース割当て設定 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシン リソース割当て設定」が含まれていること
※ CPU・コア数、CPU・コア数の予約率、CPU・コア数のシェア値、メモリ、メモリ予約率、メモリのシェア値、仮想ディスク、仮想ディスク割り当て方式、vNIC についての設定手順が含まれる事
|  | 15.仮想マシン接続先ポートグループ変更 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシン接続先ポートグループ変更」が含まれていること
|  | 16.仮想マシン VMware HA 優先度設定 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想マシン VMware HA 優先度設定」が含まれていること
|  | 17.VMWareTools のインストール/設定 （Windows Server/CentOS） | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「VMWareTools のインストール/設定（Windows Server/CentOS）」が含まれていること
|  | 18.仮想OS のネットワーク設定 （Windows Server/CentOS） | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「仮想OS のネットワーク設定（Windows Server/CentOS）」が含まれていること
※ ホスト名、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレス(プライマリ/セカンダリ)、DNSサフィックス、NTPサーバアドレス (プライマリ/セカンダリ) についての設定手順が含まれる事
|  | 19.Windows アクティベーション | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「Windows アクティベーション」が含まれていること
|  | 20.vCenter アカウントの追加/削除/有効化/無効化 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「vCenter アカウントの追加/削除/有効化/無効化」が含まれていること
|  | 21.vCenter アカウントの権限の追加/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「vCenter アカウントの権限の追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 22.vSphere Replication の設定/変更/削除 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「vSphere Replication の設定/変更/削除」が含まれていること
|  | 23.災害時仮想サーバ切り替え手順 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「災害時仮想サーバ切り替え手順」が含まれていること
※ DRサイトにて、任意の仮想マシンの特定vNICの有効化操作、仮想マシン接続先ポートグループ確認が含まれる事
|  | 24.災害復旧時仮想サーバ切り戻し手順 | 「仮想環境操作手順書」において、項目に「災害復旧時仮想サーバ切り戻し手順」が含まれていること ※以下の操作手順が含まれる事
|  | ① 外部記録媒体を使用した切り戻し | 1-1.DRサイトにて対象仮想マシン全体のシステムバックアップを外部記録媒体に保存する。メインサイトにて該当外部記録媒体から仮想マシンをリストアする
1-2.DRサイトの対象仮想マシンを停止する
1-3.メインサイトの対象仮想マシンを起動する
|  | ② 自営網を使用した切り戻し | 2-1.DRサイトにて対象仮想マシンの逆レプリケーション設定を行う
2-2.逆レプリケーションが完了した事を確認する
2-3.DRサイトの対象仮想マシンを停止する
2-4.メインサイトの対象仮想マシンを起動する
5.監視環境
5-1. VMware仮想基盤・仮想マシン監視
5-1 | 操作手順書の確認 | 監視環境の手順書による仮想管理サーバ監視において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「監視環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.VMware 機能による仮想マシン監視の 有効化/無効化設定 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「VMware 機能による仮想マシン監視の有効化/無効化設定」が含まれていること
|  | 2.VMware 機能による仮想マシン監視のログ確認 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「VMware 機能による仮想マシン監視のログ確認」が含まれていること
|  | 3.VMware 機能による仮想マシン監視の 通知先追加/変更/削除 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「VMware 機能による仮想マシン監視の通知先追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 4.リソースの状態確認 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「リソースの状態確認」が含まれていること
※ 仮想基盤のリソース仕様状態確認手順を含むこと。
※ 仮想管理サーバ毎に仮想環境の過去1か月のCPU/メモリ実使用率と割当て状況、データストア実使用率と割当て状況を集計する手順を含むこと。
※ 仮想マシン毎に過去1か月(1日から月末まで)のCPU、メモリ使用率、ホストOSによる CPU割り当て待ち、メモリバルーン、ホストOSへのメモリSwap、ディスクI/O待ち、ディスクI/O、NW I/O の情報を集計する手順を含むこと。
|  | 5.リソース監視設定の追加/変更/削除 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「リソース監視設定の追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 6.リソース監視ログ確認 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「リソース監視ログ確認」が含まれていること
|  | 7.リソース監視項目の閾値と通知方法設定 | VMware仮想基盤・仮想マシン監視「監視環境操作手順書」において、項目に「リソース監視項目の閾値と通知方法設定」が含まれていること
5-2. ○○サーバ監視
5-2 | 操作手順書の確認 | 監視環境の手順書による○○サーバ監視において、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「監視環境操作手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.監視の概要 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「監視の概要」が含まれていること
|  | 2.○○ 監視サーバ システムログ確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 監視サーバ システムログ確認」が含まれていること
|  | 3.○○ 正常確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 正常確認」が含まれていること
|  | 4.○○ Agent インストール/設定/アンインストール | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ Agent インストール/設定/アンインストール」が含まれていること
|  | 5.○○ スクリーン表示オブジェクトの追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ スクリーン表示オブジェクトの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 6.○○ メンテナンス期間の追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ メンテナンス期間の追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 7.○○ 対応コメントの追加 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 対応コメントの追加」が含まれていること
|  | 8.○○ テンプレート作成/変更/削除、適用/リンク削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ テンプレート作成/変更/削除、適用/リンク削除」が含まれていること
|  | 9.○○ 保守証跡ログ確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 保守証跡ログ確認」が含まれていること
|  | 10.○○ データベースバックアップ/リストア | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ データベースバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 11.○○ 監視対象ノードの追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 監視対象ノードの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 12.監視サーバへのMIB ファイル追加/変更/削除、反映 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「監視サーバへのMIB ファイル追加/変更/削除、反映」が含まれていること
|  | 13.ハードウェアの状態確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「ハードウェアの状態確認」が含まれていること
|  | 14.ハードウェア監視設定の追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「ハードウェア監視設定の追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 15.ハードウェア監視ログ確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「ハードウェア監視ログ確認」が含まれていること
|  | 16.ハードウェア監視項目の閾値と通知方法設定 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「ハードウェア監視項目の閾値と通知方法設定」が含まれていること
|  | 17.○○ 監視アイテムの追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 監視アイテムの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 18.○○ 監視トリガーの追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 監視トリガーの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 19.○○ マップ表示アイテムの追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ マップ表示アイテムの追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 20.○○ 監視の有効化/無効化 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ 監視の有効化/無効化」が含まれていること
|  | 21.○○ による監視のログ確認 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ による監視のログ確認」が含まれていること
|  | 22.○○ による監視の通知先追加/変更/削除 | ○○サーバ監視「監視環境操作手順書」において、項目に「○○ による監視の通知先追加/変更/削除」が含まれていること
6.バックアップ/リストア
6-1. 仮想化サーバ
6-1 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書による仮想化サーバのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | 仮想化サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.vSphere ESXi のコンフィグバックアップ/リストア | 仮想化サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「vSphere ESXi のコンフィグバックアップ/リストア」が含まれている
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | 仮想化サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-2. 仮想管理サーバ
6-2 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書による仮想化サーバのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | 仮想管理サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.仮想管理サーバのシステムバックアップ/リストア | 仮想管理サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「仮想管理サーバのシステムバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.vSphere vCenter (データベース)の バックアップ/リストア | 仮想管理サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「vSphere vCenter (データベース)のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 4.バックアップ正常終了確認 | 仮想管理サーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-3. バックアップサーバ
6-3 | バックアップ/リストア 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書による仮想化サーバのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目① | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.物理Windows サーバのバックアップ/リストア | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「物理Windows サーバのバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
|  | ◆確認項目② | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップ設定の追加/変更/削除 | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ設定の追加/変更/削除」が含まれていること
|  | 2.バックアップ異常終了時の通知設定 | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ異常終了時の通知設定」が含まれていること
|  | 3.バックアップクライアントのインストール/設定 及びアンインストール | バックアップサーバ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップクライアントのインストール/設定及びアンインストール」が含まれていること
6-4. L2スイッチ
6-4 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるL2スイッチのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | L2スイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | L2スイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | L2スイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-5. ロードバランサ
6-5 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるロードバランサのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目が含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | ロードバランサ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | ロードバランサ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | ロードバランサ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-6. FC-SANスイッチ
6-6 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるFC-SANスイッチのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | FC-SANスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | FC-SANスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | FC-SANスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-7. 仮想マシン
6-7 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書による仮想マシンのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | 仮想マシン「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.仮想環境のバックアップ/リストア （VM 単位、ファイル単位） | 仮想マシン「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「仮想環境のバックアップ/リストア（VM 単位、ファイル単位）」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | 仮想マシン「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-8. 仮想用共有ディスク装置
6-8 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書による仮想用共有ディスク装置のバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | 仮想用共有ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | 仮想用共有ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | 仮想用共有ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-9. バックアップ用ディスク装置
6-9 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるバックアップ用ディスク装置のバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | バックアップ用ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | バックアップ用ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | バックアップ用ディスク装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
6-10. バックアップ用テープ装置
6-10 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるバックアップ用テープ装置のバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | バックアップ用テープ装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | バックアップ用テープ装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | バックアップ用テープ装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること
|  | 4.バックアップテープ交換（クリーニングテープによる テープヘッダのクリーニング手順を含む） | バックアップ用テープ装置「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップテープ交換（クリーニングテープによるテープヘッダのクリーニング手順を含む）」が含まれていること
6-11. IP-KVMスイッチ
6-11 | 操作手順書の確認 | バックアップ/リストアの手順書によるIP-KVMスイッチのバックアップ・リストアにおいて、指定の項目を含む手順書であることを確認する 確認資料：「バックアップ/リストア手順書」
|  | ◆確認項目 | 補足説明・留意点
|  | 1.バックアップとリストアの概要 | IP-KVMスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップとリストアの概要」が含まれていること
|  | 2.設定のバックアップ/リストア | IP-KVMスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「設定のバックアップ/リストア」が含まれていること
|  | 3.バックアップ正常終了確認 | IP-KVMスイッチ「バックアップ/リストア手順書」において、項目に「バックアップ正常終了確認」が含まれていること

## ３．運用サイクルテスト
３．運用サイクルテスト
No. | 機能 | テスト概要 | 実施日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 実施結果 | 実施者 | 確認者 | 備考
1.定期業務
1-1.日次作業
1-1 | 日次点検 | 日次点検による、システム監視が可能であることを確認する。 参考手順書：「監視環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
① システム監視
1. ○○システムにおいて、管理対象の各種物理機器、及び仮想マシンのアラート通知メールの有無を確認する。
1-2.週次作業
1-2 | 週次点検 | 週次点検による、vCenter、及びNetBackupのログ確認が可能であることを確認する。 参考手順書：「仮想環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
① ログ確認
1. vCenter Web I/Fを用い、vCenterのイベントログを確認する。
2. NetBackup 管理I/Fにて[NetBackupの管理]-[レポート]を参照し、NetBackupのログを確認する。
1-3.月次作業
1-3 (1) | 月次報告 (システム主管) | システム主管向けの月次報告が可能であることを確認する。 ◆手順
① 仮想基盤からリソース状況を集計
1. 各提供仮想マシンのオーバーコミット状況を確認し、仮想マシン毎に情報を纏める
2. 仮想管理サーバ毎に分けられた仮想環境の過去1か月のCPU、メモリ使用率、データストア使用容量を集計する
3. 提供仮想マシン毎の過去1か月のCPU、メモリ使用率、ディスクI/O、NW速度の情報を集計する
② 運用業務取りまとめ
1. ○○システムに於いて、業務システムの仮想マシン作成、パッチ適用等の対応が予定されている業務計画を纏める
2. 障害管理表、障害報告書を基に過去1か月のインシデント情報を集計する
3. 過去1か月の運用サービスの対応実績を集計する
③ 報告資料作成
1. 上記項目を取り纏めた運用報告用資料の作成
④ 報告会
1. 月次業務で取り纏めた資料や月内の運用保守作業報告
1-3 (2) | 月次作業 (グループ会社) | グループ会社向けの月次報告が可能であることを確認する。 ◆手順
①仮想基盤からリソース状況を集計
1. 提供仮想マシン毎の過去1か月のCPU、メモリ使用率、ディスクI/O、NW速度の情報を集計する
②報告資料作成
1. 上記項目を取り纏めた運用報告用資料の作成
③報告会
1. 月次業務で取り纏めた資料や月内の運用保守作業報告
1-4.半期作業
1-4 | パッチ適用 | 半期毎に実施することを想定としたパッチ適用が可能であることを確認する。 ◆手順
①情報確認
1. HW、SWのパッチアップデート情報の確認を行う
②影響調査
1. パッチアップデートの必要性、業務への影響内容を調査する
③手順確認
1. パッチアップデート手順の調査、確認を行う
④業務計画報告
1. 業務への影響がある場合、業務計画を纏め、システム主管へ報告を行う
⑤パッチ適用作業
1. 対象HW、SWのパッチアップデートを実施する
⑥完了報告
1. システム主管へアップデート完了の報告を行う
1-5.年次作業
1-5 | 年次点検 | 保守業者による年次点検が可能であることを確認する。 ◆手順
①日程調整
1. 保守員、○○システム運用員間で日程調整を行う
②申請受領
1. 運用員は、保守業者が提出した作業計画書・情報機器使用申請書を受領する
③アカウント有効化
1. ログインの必要があるWindows OSとvCenterの保守員用アカウントを有効化し、その他に必要な保守員用アカウントを含めパスワードを保守業者に伝達する
④保守員による作業
1. 保守員は、各機器の埃の除去等の物理的清掃とインジケータの点検、及びイベントログ等の異常有無の点検を行う
2. 保守員によるメンテナンス作業時、異常が認められた場合は、報告できるようエラーログ等を採取する
⑤アカウント無効化
1. メンテナンス完了後、保守員が使用したアカウントのパスワードを○○システム運用員が変更し、無効化を行う
⑥完了報告
1. 保守員は、メンテナンス作業の完了報告書を作成する。異常があった場合の報告内容を含む
2. 保守員は、完了報告書を○○システム運用員に提出する
2.非定期業務
2-1.定常不定期
2-1 (1) | 仮想基盤の構成変更前後のタスク | 仮想基盤の構成変更前または後に於ける、システムバックアップまたは切戻しのためのシステムリストア対応の作業計画を立てる。 参考資料：「仮想環境操作手順書」「バックアップ/リストア手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①システムバックアップ
1.必要に応じてシステムバックアップ(※機器によってはConfigバックアップ)を手動実行する。
②システムリストア
1.運用設計書「5.3.システム構成 機器の冗長構成」にて作業影響を確認し、エラー通知やNetBackupに影響がある場合は前もって提供先に伝達する。
2.稼働系の仮想化用サーバの場合は、提供仮想マシンを待機系にvMotionする。
3.システムリストアまたは設定ファイルリストアを実施する。
4.提供仮想マシンを待機系にvMotionしていた場合は、切り戻しを行う。
2-1 (2) | メンテナンス | メンテナンス対応が可能であることを確認する。 参考資料：「仮想環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①仮想マシンテンプレートの最新化
1.運用員による仮想マシンのテンプレートへセキュリティパッチを適用する。
2.最新化したテンプレートの一般化、再テンプレート化。
2-1 (3) | 保守員対応 | 保守員対応が可能であることを確認する。 ◆手順
①修正モジュール
1.保守員等から修正モジュールのリリース報告があった場合、業務影響を踏まえて緊急適用の要否を検討する。
・業務影響を伴う緊急適用を行う場合、作業計画を立てて日程調整の上で実施する。
・修正モジュール適用機器のオンラインでのシステムバックアップ、若しくは設定ファイルバックアップを実行する。
2.対応
・保守員がデータセンター作業を行う場合、日程調整、作業計画書等を要請/確認/受領を行う。
・保守員がWindowログイン/vCenterアクセスを行う必要がある場合、その保守員用アカウントを有効化する。使用するパスワードを伝達する。
・ディスク交換後に抜去したディスクを保守員が引き取る場合に、消去証明書を求め受領して確認する。
・保守員が対応を終えた後、有効化した保守員用アカウントは無効化する。使用された保守員用アカウントのパスワードを変更する。
2-1 (4) | セキュリティ対策 | セキュリティ対策によるパスワード変更が可能であることを確認する。 ◆手順
①パスワード変更
1.セキュリティ向上を目的としてパスワードを変更する。
2.「アカウント一覧」の「パスワード埋め込み箇所」シートを参照し、埋め込みパスワード箇所を併せて修正する。
2-1 (5) | 運用サービス外対応 | 運用サービスが対応によるISOファイルのマウント/アンマウント、USBデバイスの装着/取り外しが可能であることを確認する。 ◆手順
①ISOファイルのマウント/アンマウント
1. 「仮想環境操作手順書」の「ISOファイルのマウント/アンマウント」にて、対象仮想マシンへISOファイルのマウント/アンマウントを行う
②USBストレージデバイスの装着/取り外し
1. 「仮想環境操作手順書」「の「USBストレージデバイス装着/取り外し」にて、仮想化サーバへUSBストレージデバイスを装着し、仮想マシンへ認識させる
2. USBストレージデバイスの使用が完了後、取り外しを行う
2-1 (6) | 機器増設に伴う 監視対象追加 | 機器増設に伴う監視対象追加が可能であることを確認する。 ◆手順
①監視対象追加
1. 「監視環境操作手順書」の「監視追加」にて、運用管理サーバのWEB I/F上に監視対象仮想マシンを登録し、監視内容を設定する
2. 「監視環境操作手順書」の「監視追加」にて、運用管理サーバのWEB I/F上で正常にイベント発生時の通知先と通知Severityを設定する
3. 「監視環境操作手順書」の「監視確認」にて、運用管理サーバのWEB I/F上で正常に監視が行われていることを確認する
2-1 (7) | 機器の監視内容変更に伴う設定変更 | 機器の監視内容変更に伴う設定変更が可能であることを確認する。 ◆手順
①監視内容変更
1. 「監視環境操作手順書」の「監視変更」にて、運用管理サーバのWEB I/F上で対象仮想マシンの監視内容を変更する
2. 「監視環境操作手順書」の「監視変更」にて、必要に応じて通知先と通知Severityを設定する
3. 「監視環境操作手順書」の「監視確認」にて、運用管理サーバのWEB I/F上で正常に監視が行われていることを確認する
2-2.運用サービス
2-2 (1) | サーバ利用サービス (開始) | サーバ利用サービスによる、仮想マシン作成の対応が可能であることを確認する 参考資料：「物理環境操作手順書」「ロードバランサー操作手順書」「管理コンソール操作手順書」「仮想環境操作手順書」「監視環境操作手順書」「バックアップ/リストア手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容確認
1.要請に応じて、○○システムの利用案内書・オーダーシートを送付する。
2.オーダーシートに抜け・漏れ・被疑がないかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
3.新規のシステム等で、システムの概要に関する説明がない場合は求める。
4.オーダーシートに記載のホスト名に問題がないかを確認する。
・グループ会社提供の場合、指定ホスト名を原則そのまま受け入れる。
・N-SYS提供の場合、ホスト名が命名規則に沿っているかを確認する。
・TS提供の場合、ホスト名が禁忌されるもの（誤認の恐れがある等）でないことを確認する。
5.対応がすぐに完了しない場合は、受付通知をメールする。
6.「○○システム_リソース管理表」にて空きリソースを確認し、問題が有れば技術情報担当者と相談する。
②仮想マシン作成
1.資料上でIP払い出しを行い「○○システム_リソース管理表」と返信用オーダーシートに反映する。
2.新規ネットワークセグメントが必要な場合、「セグメント対応」を参照。
3.「仮想環境操作手順書」の「テンプレートからデプロイ」を参照し、オーダーシートに沿った仮想マシン名称で仮想マシン・OSをデプロイする。
4.オーダーシートに沿ってCPU数（「ソケット毎のコア数」ではない※1）、メモリ数、仮想ディスク1、仮想ディスク2の割り当てリソースを定める
仮想N/W I/Fについても、オーダーに応じてリソースを定める。
優先度の指定に応じて、予約率、シェア値も定める。
※1 仮想OSの種類によるCPUソケット数の影響がある場合はこの限りではない。
5.「仮想環境操作手順書」の「仮想マシン接続先ポートグループ変更」にて、提供先団体若しくは西日本内提供の場合は
6.NW接続先(サーバセグメント(重要/通常/管理/既存))の指定に応じてに変更する。
7.「仮想環境操作手順書」の「VMware Tools のインストール／設定」にて、仮想OSにVMware Toolsがインストールされていない場合はインストールする。
・申請OSがWindowsの場合を想定
申請OSがWindowsの場合、「仮想環境操作手順書」の「Windowsアクティベーション」を参照し、電話で仮想 OSのWindowsアクティベーションを行う。
「仮想環境操作手順書」」を参照し、ネットワーク設定(IP・サブネットマスク・Gateway設定)を行う。
※リモートデスクトップ接続を許可する設定はテンプレートに於いて設定済みのため、ネットワーク設定のみを行う
・申請OSがLinuxの場合を想定
「仮想環境操作手順書」を参照し、ネットワーク設定(IP・サブネットマスク・Gateway設定)、リモート接続設定(ssh)を行う。
※リモート接続を許可する設定はテンプレートに於いて設定済みのため、ネットワーク設定のみを行う
8.西日本内提供の場合は、仮想OSの追加のネットワーク設定(優先DNSサーバ・代替DNSサーバ)を行う。
9.広域負荷分散装置の利用ありの場合、広域負荷分散運用員へ申請情報を提供する。
10.アンチウィルスの導入・ドメイン参加をおこなう。
11.死活管理（＋自動リセット）サービス利用する場合を想定し、「監視操作手順書」の「ESXi仮想マシンのアラーム定義の追加手順(死活監視)」にて仮想マシンの"仮想マシンハートビート"のアラーム定義を設定する。
12.死活管理（＋自動リセット）サービス利用しない場合を想定し、 「仮想環境操作手順書」の「仮想マシンの監視無効」にて、仮想マシン個別のオーバーライド設定として監視しない設定をする。
13.リソース監視サービス(CPU/メモリ/NWスループット/ストレージスループット)を利用する場合を想定し、 「監視操作手順書」の「仮想サーバに対するリソース監視設定の追加手順」にて、仮想マシンに対するリソース監視設定を行う。
14.エラー通知先のメールアドレス若しくはメールアドレスのセットが既存の場合を想定し、 「監視操作手順書」の「エラー通知設定(既存)」にて、対象仮想マシンのエラー通知が行えるよう設定を行う。
15.エラー通知先のメールアドレス若しくはメールアドレスのセットが新規の場合を想定し、「監視操作手順書」の「エラー通知設定(新規)」にて、対象仮想マシンのエラー通知が行えるよう設定を行う。
16.バックアップサービスを利用する場合を想定し、以下の設定を行う。
・NetBackupで使用するバックアップポリシーが既存の場合を想定し、指定の既存のバックアップポリシーに仮想マシンを追加する。
・NetBackupで使用するバックアップポリシーが新規の場合を想定し、オーダーシートの指定に応じてNetBackupに新規にバックアップポリシーを作成し、そのバックアップポリシーに仮想マシンを追加する。
17.≪緑井電算室≫負荷分散サービスを利用する場合を想定し、「ロードバランサ操作手順書」の「ロードバランサの追加」にて、設定を行う。
18.レプリケーションサービスを利用する場合 を想定し、「仮想環境操作手順書」の「レプリケーション設定」にて、設定を行う。
19.西日本内提供の場合の、専用vCenterアカウントに関するタスク。
「仮想環境操作手順書」の「vCenterアカウントの追加／削除／有効化／無効化」にて、指定のvCenterアカウントを仮パスワードで追加する。
「仮想環境操作手順書」の「vCenterアカウントの権限の追加／変更／削除」にて、指定の専用vCenterアカウントに該当仮想マシンの権限を割り当てる。
20.対象仮想マシンが起動した状態であることを確認する。
③完了通知連絡
1.サーバ利用サービス(開始)の完了通知をメールする。オーダーシートにIPアドレスを記載し添付する。
2-2 (2) | サーバ利用サービス (削除/終了) | サーバ利用サービスによる、仮想マシンの削除、及び終了対応が可能であることを確認する 参考資料：「物理環境操作手順書」「ロードバランサー操作手順書」「管理コンソール操作手順書」「仮想環境操作手順書」「監視環境操作手順書」「バックアップ/リストア手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容を確認
1.オーダーシートに抜け・漏れ・被疑が無いかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
2.対応がすぐ完了しない場合は、受付通知をメールする。
②仮想マシンの削除
1.バックアップサービスの終了
NetBackupのバックアップポリシーの変更を行い、クライアントのリストから該当仮想マシンを削除する。
2.リソース監視サービスの終了
「監視操作手順書」の「仮想サーバに対するリソース監視設定の削除手順」にて、該当仮想マシンのリソース監視設定を削除する。
3.「仮想環境操作手順書」の「仮想マシンの削除」にて、vCenterで該当仮想マシンをディスクから削除する。
4. 負荷分散サービスの終了
「ロードバランサ操作手順書」の「ロードバランサの削除」にて、設定を行う
5.レプリケーションサービスの終了
「仮想環境操作手順書」の「レプリケーション削除」にて、設定を行う
6.西日本内提供の場合の、専用vCenterアカウントに関するタスク
「仮想環境操作手順書」の「vCenterアカウントの権限の追加／変更／削除」にて、該当する専用vCenterアカウントを削除する。
仮想マシン削除により、該当仮想マシンの権限が割り当てられていたvCenterアカウントにて、仮想マシンの権限の割当てが1つもなくなる場合
「仮想環境操作手順書」の「vCenterアカウントの追加／削除／有効化／無効化」にて、該当vCenterアカウントを削除する。
7.資料上でIP払い戻しを行い、『○○システム_リソース管理表』に反映する。
③完了通知連絡
1.サーバ利用サービス(終了)の完了通知をメールする。
2-2 (3) | 死活監視 (+自動リセット) サービス終了 | 死活監視(+自動リセット)サービスによる、終了対応が可能であることを確認する。 参考資料：「仮想環境操作手順書」「監視環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容を確認
1.オーダーシートに抜け・漏れ・被疑が無いかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
対応がすぐ完了しない場合は、受付通知をメールする。
②死活監視(+自動リセット)サービスの終了
1.「仮想環境操作手順書」の「仮想マシンの監視無効」にて、仮想マシン個別のオーバーライド設定として監視しない設定をする。
2.「監視操作手順書」の「ESXi仮想マシンのアラーム定義の削除手順(死活監視)」を参照し、アラーム定義を削除する。
2-2 (4) | リソース監視サービス 終了 | リソース監視サービスによる、終了対応が可能であることを確認する。 参考資料：「仮想環境操作手順書」「監視環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容を確認
1.オーダーシートに抜け・漏れ・被疑が無いかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
2.対応がすぐ完了しない場合は、受付通知をメールする。
②リソース監視サービスの終了
1.「仮想環境操作手順書」の「仮想マシンの監視無効」にて、仮想マシン個別のオーバーライド設定として監視しない設定をする。
2.「監視操作手順書」の「ESXi仮想マシンのアラーム定義の削除手順(死活監視)」を参照し、アラーム定義を削除する。
2-2 (5) | セグメント対応 （L2SW/vSwitch） | セグメント対応による、設定、変更、削除対応が可能であることを確認する。 参考資料：「物理環境操作手順書」「仮想環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①基幹L3SW/統合Firewallに於ける設定
1.総合運用 NWチームへ連絡し、NWアドレス払い出し、基幹L3SWに於けるVLAN ID設定、統合Firewallに於けるGatewayアドレス設定を依頼する。
②セグメントの設定
1.「物理環境操作手順書」の「L2SWのVLAN設定」にて、L2SWに対してVLAN等の設定を行う。
2.「仮想環境操作手順書」の「ポートグループ設定」にて、全ての仮想化サーバの対象セグメント用に対し、ポートグループを作成し、VLAN等の設定を行う。
③セグメントの設定変更
1.「物理環境操作手順書」の「L2SWのVLAN変更」にて、L2SWに対してVLAN等の変更を行う。
2.「仮想環境操作手順書」の「ポートグループ変更」にて、全ての仮想化サーバの対象セグメント用に対し、ポートグループ、VLAN等の変更を行う。
④セグメントの削除
1.「物理環境操作手順書」の「L2SWのVLAN削除」にて、全ての仮想化サーバの対象セグメント用に対し、ポートグループの削除を行う。
2.「仮想環境操作手順書」の「ポートグループ削除」にて、全ての仮想化サーバの対象セグメント用に対し、ポートグループ、VLAN等の削除を行う。
2-2 (6) | サーババックアップ (リストア)サービス | サーババックアップサービスによる、リストア対応が可能であることを確認する。 参考資料：「物理環境操作手順書」「仮想環境操作手順書」「バックアップ/リストア手順書」◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容を確認
1.申請内容に抜け・漏れ・被疑・バックアップサービス未実施ノードが無いかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
2.対応がすぐ完了しない場合は、受付通知をメールする。
②VMware 仮想マシンのシステムリストア
1.管理者権限のユーザーにて、バックアップサーバにログインする。
2.「バックアップ_リストア手順書」の「仮想マシンのフルリストア」に沿ってシステムリストアを行う。
2-2 (7) | ファイルバックアップ (リストア)サービス | ファイルバックアップサービスによる、リストア対応が可能であることを確認する。 参考資料：「物理環境操作手順書」「仮想環境操作手順書」「バックアップ/リストア手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①申請内容を確認
1.申請内容に抜け・漏れ・被疑・バックアップサービス未実施ノードが無いかを確認し、有ればその旨を伝え申請を却下する。
2.対応がすぐ完了しない場合は、受付通知をメールする。
②VMware 仮想マシンのファイルリストア
1.管理者権限のユーザーにて、バックアップサーバにログインする。
2.「バックアップ_リストア手順書」の「仮想マシンのファイル単位リストア」に沿ってファイルリストアを行う。
3.グループ会社向けのファイルリストアを想定し、ファイル共有サービス(DOX)等を使用してリストアしたファイルを移動する。
③完了通知連絡
1.ファイルバックアップサービス(リストア)の完了通知をメールする。ファイル共有サービスの利用情報を併せて伝達する事。
2-3.災害対応
2-3 (1) | 切り替え | 災害時による、仮想マシンの切り替え対応が可能であることを確認する。 参考資料：「仮想環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①仮想マシン切り替え
1.切り戻し対象の仮想マシンが保存できるテープ装置、及びUSBドライブ等の外付けドライブを用意する 。
2.仮想マシン全体のバックアップを外付けドライブに保存する。
3.バックアップを行った外付けドライブを緑井電算室へ搬送する。
4.外付けドライブから仮想マシンをリストアする。
5.リストアした仮想マシンに切り替えて起動し、OSのイベントログ、vCenterのイベントログを確認する。
6.業務システム担当へ切り戻し完了連絡を行う。
2-3 (2) | 切り戻し | 災害復旧時による、仮想マシンの切り戻し対応が可能であることを確認する。 参考資料：「仮想環境操作手順書」 ◆手順（運用管理端末より下記を実施）
①外部記録媒体を使用した切り戻し
1.切り戻し対象の仮想マシンが保存できるテープ装置、及びUSBドライブ等の外付けドライブを用意する。
2.仮想マシン全体のバックアップを外付けドライブに保存する。
3.バックアップを行った外付けドライブを緑井電算室へ搬送する。
4.外付けドライブから仮想マシンをリストアする。
5.リストアした仮想マシンに切り替えて起動し、OSのイベントログ、vCenterのイベントログを確認する。
6.業務システム担当へ切り戻し完了連絡を行う。
②自営網を使用した切り戻し
1.自営網の通信状況を調査し、切り戻しのためのレプリケーションが行えるか調査する。
2.自営網の調査内容を報告し、切り戻しに自営網を使用することを報告する。
3.吹田のvCenter WEB I/F上で対象マシンの逆レプリケーション設定を行い、vSphere Replicationを開始する。
4.vSphere Replicationが完了したら、仮想マシンを切り替える。
5.切り替えた仮想マシンを起動し、OSのイベントログ、vCenterのイベントログを確認する。
6.業務システム担当へ切り戻し完了連絡を行う。

## ４．体制・スケジュール表
４．体制・スケジュール表
日付 | 担当 | 場所 | 時間帯 | [23 empty] | 備考
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
YYYY/MM/DD （月） | システム主管 | △ | [24 empty] | 完了後の報告内容確認
| 運用員 確認者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の確認
| 運用員 実施者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の実施
| 保守業者 | △ | [24 empty] | 運用テスト時の支援、QA対応等
YYYY/MM/DD （火） | システム主管 | △ | [24 empty] | 完了後の報告内容確認
| 運用員 確認者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の確認
| 運用員 実施者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の実施
| 保守業者 | △ | [24 empty] | 運用テスト時の支援、QA対応等
YYYY/MM/DD （水） | システム主管 | △ | [24 empty] | 完了後の報告内容確認
| 運用員 確認者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の確認
| 運用員 実施者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の実施
| 保守業者 | △ | [24 empty] | 運用テスト時の支援、QA対応等
YYYY/MM/DD （木） | システム主管 | △ | [24 empty] | 完了後の報告内容確認
| 運用員 確認者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の確認
| 運用員 実施者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の実施
| 保守業者 | △ | [24 empty] | 運用テスト時の支援、QA対応等
YYYY/MM/DD （金） | システム主管 | △ | [24 empty] | 完了後の報告内容確認
| 運用員 確認者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の確認
| 運用員 実施者 | △ | [24 empty] | 運用テスト作業の実施
| 保守業者 | △ | [24 empty] | 運用テスト時の支援、QA対応等
YYYY/MM/DD （土）
YYYY/MM/DD （日）